## Hoja1
Proyecto Programacion orientada a objetos |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
Fase del Proyecto | Inicio | Final | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 29 Marzo - 4 Abril | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 26 Abril - 2 Mayo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3
Diagramas UNL | 2020-03-03 | 2020-03-19
Modulo login | 2020-03-09 | 2020-05-09
Conexión Base de datos | 2020-03-17 | 2020-05-09
Diseño de interfaz principal | 2020-03-24 | 2020-04-01
Creacion de clases | 2020-04-04 | 2020-04-23
Interfaz de navegacion | 2020-04-10 | 2020-04-21
Optimizacion del sistema | 2020-04-11 | 2020-05-01
Pruebas del sistema | 2020-03-07 | 2020-05-15
Proyecto final |  | 2020-05-19
Java | 2020-04-02 | 2020-05-25
Access | 2020-03-05 | 2020-05-09